Приложение № 1

к приказу МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска»

от 29.12.2020 г. № 65-Д

«Дорожная карта»

по реализации типовой Модели 1: «Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей» на 2021 год

Цель: Создание условий для увеличения доступности дополнительного образования в Гвардейском городском округе для всех категорий семей и их вовлечение в систему дополнительного образования, как полноправных субъектов образовательного процесса по всем шести направленностям дополнительного образования.

Задачи:

- Информирование о возможностях и ресурсах объединений дополнительного образования в Гвардейском муниципальном районе;

- Поддержка инициатив в области родительского просвещения;

- Организация предметно-эстетической среды образовательных организации в соответствии с требованиями при переходе на ПФДО;

- Организация образовательно-досуговых семейных мероприятий;

- Развитие дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы детей и социума;

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника системы дополнительного образования.

| № | Мероприятие | Длительность | Начало | Окончание | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собрание организационной группы, планирование деятельности по реализации 2021 год | 1 день | 18.01.2021 | 18.01.2021 | Организационная группа | Тимакова Е.А. |
|  | Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на Портале персонифицированного дополнительного образования | 5 дней после внесения изменений в программу | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Дополнительные общеразвивающие программы на портале klgd.pfdo.ru | Филиппова Е.Р. |
|  | Информирование о возможностях дополнительного образования на сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска» и в социальных сетях | ежедневно | 18.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование позитивного представления о дополнительном образовании | Филиппова Е.Р. Якимова А.С. |
|  | Консультирование населения о получении сертификата дополнительного образования | по запросу | 18.01.2021 | 31.12.2021 | Получение сертификата родителями | Тимакова Е.А. Туркова А.С. |
|  | Предоставление выбора образовательной траектории учащимися и их родителями на учебный год | 15 дней | 15.08.2021 | 01.09.2021 | Заявление родителей на зачисление в объединения МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска» | Филиппова Е.Р. Якимова А.С. |
|  | Разработка плана совместных мероприятий с родителями | 10 дней | 18.01.2021 | 28.01.2021 | План совместных мероприятий с родителями | Якимова А.С. |
|  | Обновление предметно-эстетической среды МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска» | ежедневно | 18.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование позитивного представления о дополнительном образовании | Филиппова Е.Р. |
|  | Проведение родительских собраний в объединениях МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска» | 20 дней | 10.05.2021 01.09.2021 | 30.05.2021 20.09.2021 | Родительские собрания | Якимова А.С. |
|  | Участие педагогических работников в родительских собраниях в общеобразовательных организациях Гвардейского муниципального района | 20 дней | 18.01.2021 28.01.2021 | 30.05.2021 20.09.2021 | Информирование родителей | Педагоги дополнительного образования |
|  | Индивидуальные встречи с родителями | 45дней | 18.01.2021 | 30.09.2021 | Сертификат ДО | Тимакова Е.А., Туркова А.С., Филиппова Е.Р., педагоги дополнительного образования |
|  | Обновление раздела по информированию населения об апробации типовой модели по просвещению родителей в области дополнительного образования | своевременно | 18.01.2021 | 31.12.2021 | Раздел на сайте | Филиппова Е.Р. Якимова А.С. |
|  | Предоставление отчетов по работе с родителями педагогов дополнительного образования, руководителей объединений МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска» | 10 дней | 15.05.2021 | 25.05.2021 | Отчеты руководителей объединений | Педагоги дополнительного образования |
|  | Обобщение отчетов педагогов д/о по работе с родителями | 10 дней | 25.05.2021 20.12.2021 | 30.05.2021 30.12.2022 | Отчет по мероприятиям с родителями за период с января по май, сентябрь-декабрь | Якимова А.С. |
|  | Проведение просветительских мероприятий с родителями |  | 18.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятия с родителями | Тимакова Е.А. Филиппова Е.Р. Якимова А.С. |
|  | Привлечение родителей к участию в рейтинговых мероприятиях |  | 18.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержка талантливых детей и молодежи | Педагоги дополнительного образования |
|  | Организация и проведение мониторинга образовательных запросов для оценивания удовлетворенности семей качеством дополнительного образования | 60 дней | 15.05.2021 | 01.09.2021 | Анализ мониторинга | Якимова А.С. |
|  | Реализация образовательного курса для родителей | 30 дней | 15.09.2021 | 30.12.2021 | Образовательный курс для родителей | Якимова А.С. |
|  | Описание успешного опыта педагогов дополнительного образования по работе с родителями | 60 дней | 01.09.2021 | 30.12.2021 | Описание успешного опыта | Якимова А.С. |
|  | Проведение муниципального конкурса успешных практик работы с родителями | 30 дней | 01.10.2021 | 01.11.2021 | Муниципальный конкурс | Филиппова Е.Р. Якимова А.С. |
|  | Предоставление отчетов о проделанной работе по апробации модели |  |  |  | Отчет | Тимакова Е.А. |