Приложение № 2

к приказу МАУ ДО «ДЮЦ г. Гвардейска»

от 14.08.2018 г. № 207/1

«Дорожная карта»

по апробации и внедрению типовой Модели 2:

«Типовая модель реализации разноуровневых программ дополнительного образования детей»

Цель: построение образовательного процесса с учетом предоставления равных условий для   разных категорий детей

Задачи:

- оценка компетентностных и метапредметных образовательных достижений учащихся;

- построение сетевых форм в реализации разноуровневых программ;

- внедрение и широта использования гибких учебных форм (имитационные игры, групповая работа, проектный метод, исследовательский метод, образовательная экспедиция и т.д.).

| № | Мероприятие | Длительность | Начало | Окончание | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание организационной группы | 1 день | 29.06.2020 | 29.06.2020 | Организационная группа | Директор Тимакова Е.А. |
|  | Разработка и доработка разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с требованиями к разноуровневым программам | 30 дней | 29.06.2020 | 29.07.2020 | Разноуровневые программы | Педагоги дополнительного образования |
|  | Планирование деятельности на 2020-2021 учебный год с учетом внедрения ПФДО | 10 дней | 29.06.2020 | 09.07.2020 | Планы МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска» на 2020-2021 учебный год | Специалист МОЦ Туркова А.С. |
|  | Пролонгирование договоров с общеобразовательными организациями Гвардейского городского округа | 10 дней | 20.08.2020 | 30.08.2020 | Договоры о взаимовыгодном сотрудничестве | Специалист МОЦ Туркова А.С. |
|  | Размещение Разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ на Портал персонифицированного дополнительного образования | 10 дней | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Дополнительные общеразвивающие программы на портале klgd.pfdo.ru | Фзаместитель директора по УР Филиппова Е.Р. |
|  | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования в рамках 2 ступенчатой программы |  | 01.09.2020 | 31.12.2020 | удостоверение о повышении квалификации | Директор Тимакова Е.А. |
|  | Информирование о Работе ПФДО в Калининградской области на сайте МАУ ДОД «ДЮЦ г. Гвардейска» и в социальных сетях | 30 дней | 10.08.2020 | 10.09.2020 | Получение сертификата родителями | Специалист МОЦ Туркова А.С. |
|  | Информирование населения о получении сертификата дополнительного образования | 30 дней | 20.08.2020 | 20.09.2020 | Получение сертификата родителями | Специалист МОЦ Туркова А.С. |
|  | Организация консультирования родителей о способах получения и возможностях сертификата дополнительного образования | 30 дней | 15.08.2020 | 15.09.2020 | Консультирование родителей | Специалист МОЦ Туркова А.С. |
|  | Предоставление выбора образовательной траектории учащимися на 2020-2021 учебный год, набор в объединения | 15 дней | 15.08.2020 | 01.09.2020 | Заявление родителей на зачисление в объединения МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска» | Заместитель директора по УР Филиппова Е.Р. |
|  | Проведение родительских собраний в объединениях МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска» | 20 дней | 01.09.2020 | 20.09.2020 | Родительские собрания | Заместитель директора по УР Филиппова Е.Р. |
|  | Индивидуальные встречи с родителями | 45 дней | 15.08.2020 | 30.09.2020 | Сертификат ДО | Заместитель директора по УР Филиппова Е.Р., педагоги дополнительного образования |
|  | Ведение на сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска» раздела по информированию населения об апробации типовой модели по реализации разноуровневых программ | 10 дней | 20.09.2020 | 01.10.2020 | Раздел на сайте | Заместитель директора по УР Филиппова Е.Р. |
|  | Разработка методических рекомендаций разноуровневости программ дополнительного образования | 30 дней | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Методические рекомендации | Заместитель директора по УР Филиппова Е.Р. |
|  | Приобретение оборудования для реализации разноуровных программ |  | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Оборудование | Директор Тимакова Е.А. |
|  | Привлечение родителей к участию в рейтинговых мероприятиях |  | 01.09.2020 | 31.05.2020 | Поддержка талантливых детей и молодежи | Педагоги дополнительного образования |
|  | Описание успешного опыта педагогов дополнительного образования по реализации разноуровневых программ | 60 дней | 01.03.2021 | 30.04.2021 | Описание успешного опыта | методист Якимова А.С. |
|  | Предоставление отчетов о проделанной работе по апробации модели |  | Отчет | Директор Тимакова Е.А. Заместитель директора по УР Филиппова Е.Р. |